高新技术企业培育行动和科普宣传
活动经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
2020年，实施高新技术企业培育行动，组织到期高新技术企业、拟申报高新技术企业进行免费培育，辅导企业50家以上，组织30家以上企业申报高新技术企业，编印、发放辅导教材500套以上。
开展了2020年度“三下乡”集中示范活动。组织了第六届自治区科普讲解大赛鄂尔多斯选拔赛。组织了全市科技活动周，举办了以“科技强国、科普惠民”为主题一系列丰富多彩、形式多样的群众性科技和科普宣传活动。与市科协共同举办了鄂尔多斯市2020年全国科普日活动启动仪式，并通过开展内容丰富的科普活动。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
年度总体目标：2020年，实施高新技术企业培育行动，组织到期高新技术企业、拟申报高新技术企业进行免费培育，辅导企业50家以上，组织30家以上企业申报高新技术企业，编印、发放辅导教材500套以上。通过开展科普活动，使公众科学素质和创新意识进一步提升，科普人才队伍进一步壮大，群众性科技科普活动成效显著，创新文化环境进一步强化，营造鼓励创新、宽容失败、开放包容的创新文化成为社会共识。
指标完成情况：通过科普宣传工作的积极开展，总体上完成了指标任务。通过对失分原因的分析，有些指标任务主要受疫情影响，不能顺利开展相关活动。
二、项目自评工作情况
（一）绩效自评目的
加强预算绩效管理,强化支出责任,有利于建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。
通过绩效自评，发现和纠正科普宣传工作资金预算和年度工作安排中的问题，为下一年度的工作和资金安排提供经验，更好发挥科普宣传资金的实际效用。
（二）项目资金投入情况
2020年市财政安排高新技术企业培育行动工作经费25万元。全年支出15403元，结余234597元。
共支出科普宣传活动费用25.8万余元。其中与报社和广播电台合作开设科普专栏费用共计15.1万余，举办“科技活动周”启动仪式费用2.78万元，开展“三下乡”活动捐赠2万元，编纂《鄂尔多斯志（科技篇）》费用3.57万元，专家评审费用0.79万元，差旅等其他费用1.56万元。
（三）项目资金产出情况
2020年实施高新技术企业培育行动。2020年组织申报高新技术企业105家，获批高新技术企业57家。目前全市高新技术总数达132家，超额完成“十三五”目标（110家）。入库的科技型中小企业达111家。加强科技企业培训和政策宣讲。2020年与生产力促进中心共同举办高新技术企业、科技型中小企业认定管理实务及税收优惠政策解读线上培训3次，参训1100人次。
开展科普活动指标3次，培育自治区科普示范基地指标2家，专利申请数居自治区前三，5月份启动开展“科技活动周”活动， “三下乡”活动全年开展。
（四）项目资金管理情况
严格按照《鄂尔多斯市科学技术局内部控制制度》、《鄂尔多斯市科学技术局财务管理办法》相关要求管理和支出。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
2020年，实施高新技术企业培育行动，组织到期高新技术企业、拟申报高新技术企业进行免费培育。辅导企业50家以上，实际辅导105家企业申报高新技术企业；实际开展高新技术企业宣传培训1次，实际举办相关线上宣传培训3次；组织30家以上企业申报高新技术企业，实际组织了105家企业申报高新技术企业；编印、发放辅导教材500套以上，因疫情影响，举办了线上宣传培训，未能发放辅导教材。
组织和参与组织了三次大型科普宣传活动，包括牵头组织“科技活动周”启动仪式，参与组织“科普日”活动启动仪式，参加了“三下乡”活动集中示范活动并全年开展科技特派员下乡活动，培育了2家自治区级科普示范基地。
（二）效益指标完成情况
社会效益指标基本完成，可持续影响指标基本完成。
（三）自评得分情况
总得分为90.5分，其中预算执行率5.5分，产出指标45分，效益指标30分，满意度指标10分。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在的问题
通过对失分原因的分析，有些指标任务主要受疫情影响，不能顺利开展相关活动，比如，采取了线上高新技术企业宣传培训，举办“科技活动周”启动仪式推迟到8月底完成。
（二）资金管理使用存在的问题
严格执行财务规定支出各项费用，无资金管理问题。
五、其他需要说明的问题
[bookmark: _GoBack]（一）后续工作计划
起草《科技型企业培育实施方案》，加大高新技术企业培育力度。根据今年绩效评价情况，认真研究制定下一年度科普活动方案，进一步细化和明确产出指标和指标值，科学合理预算资金使用，按指标要求认真有序开展各项活动，严格按照财务规定支出。
（二）措施及办法
通过政策宣贯、培训辅导、精准服务、项目倾斜等一系列措施，培育更多的科技型企业成长为高新技术企业。研究制定下一年度科普活动方案，进一步细化和明确产出指标和指标值。
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